Генеральному директору

[наименование организации]

[И. О. Фамилия]

от начальника отдела бурения

[И. О. Фамилия]

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

30.09.2026 № ______

О статусе подготовки площадки Южного блока Мутновского месторождения парогеотерм

Докладываю о ходе подготовки площадки Южного блока Мутновского месторождения парогеотерм по состоянию на 30.09.2026.

1. Выполненные работы

В период с 16.07.2026 по 14.08.2026 силами трёх бульдозеров выполнена расчистка подъездного пути, в общей сложности убрано 72 000 м³ снега.

Общая готовность площадки составляет 44 %. Готовность по видам работ приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Готовность площадки Южного блока на 30.09.2026

| № | Вид работ | Готовность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка территории под планировку | 100 % | Выполнено |
| 2 | Подъём на Южный блок (3 км) | 90 % | Усиление сложных участков (> 700 м) георешёткой и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 3 | Площадка приёмки оборудования и МТР | 100 % | Выполнено |
| 4 | Площадка под вахтовый посёлок | 80 % |  |
| 5 | Площадка под буровую установку ZJ-30 | 15 % | Черновая отсыпка — 31,7 % |
| 6 | Доставка грунта к подножию для транспортировки на Южный блок | 50,0 % | 5 000 из 10 000 м³ |
| 7 | Перевозка грунта на Южный блок для обустройства площадки | 41,2 % | 3 300 из 8 000 м³ |
| 8 | Обустройство шламового амбара | 0 % | Работы не начаты |
| 9 | Обустройство водозабора и подвод коммуникаций | 0 % | Работы не начаты |
|  | Общая готовность площадки | 44 % |  |

2. Причины продолжительной подготовки площадки

- 70 % дороги от станции до Южного блока проходит по глинистым породам;

- дорога имеет большой уклон, что потребовало срезки почвенно-растительного слоя и дополнительной отсыпки сложных участков;

- площадка Южного блока характеризуется высокой заболоченностью: отсыпка под установку МБУ высотой 1,0 м после дождей дала осадку до 0,4 м;

- в Камчатском регионе отсутствуют свободные самосвалы вездеходного типа 6×6;

- действующий подрядчик не готов выполнять работы в договорных ценах в связи с ростом стоимости дизельного топлива более чем на 60 %.

3. Компенсационные мероприятия

- Сокращение сроков вышкомонтажных работ за счёт привлечения дополнительного персонала из Усинского региона: сварщика, электрика и двух помощников бурильщика.

- Опережающий переезд: 28.09.2026 начата мобилизация МТР из г. Петропавловск-Камчатский; одновременно на Южный блок перевозится неиспользуемое оборудование с площадки Гео-12.

4. График выполнения работ

- 15.10.2026 — окончание работ по обустройству площадки Южного блока;

- 25.10.2026 — окончание мобилизации оборудования и МТР;

- 25.10.2026 — ориентировочное начало бурения скважины ЮГ-1.

5. Риски выполнения графика

До 15.10.2026 необходимо перевезти на Южный блок 4 700 м³ грунта (58,8 % объёма), завершить площадку под буровую установку ZJ-30, обустроить шламовый амбар и водозабор, подвести коммуникации. Выполнение графика связано со следующими рисками:

- дефицит самосвалов 6×6 и отказ подрядчика от работы в договорных ценах;

- повторная осадка отсыпки на заболоченных участках при выпадении осадков;

- окончание мобилизации и начало бурения скважины ЮГ-1 запланированы на одну дату (25.10.2026), резерв времени на вышкомонтажные работы отсутствует;

- сезонное ухудшение погодных условий в октябре.

6. Предложения

- Рассмотреть вопрос корректировки договорных цен с действующим подрядчиком с учётом роста стоимости дизельного топлива либо привлечения альтернативного подрядчика.

- Проработать привлечение самосвалов вездеходного типа 6×6 из других регионов.

- Организовать обустройство шламового амбара, водозабора и подвод коммуникаций параллельно с отсыпкой площадки под ZJ-30.

- Уточнить дату начала бурения скважины ЮГ-1 с учётом продолжительности вышкомонтажных работ.

Приложение: презентация «Подготовка площадки Южного блока» на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела бурения	[подпись]    [И. О. Фамилия]