## Slide 1: Подготовка площадки Южного блока
30.09.2026
МУТНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПАРОГЕОТЕРМ
Статус работ по состоянию на 30.09.2026

## Slide 2: Статус подготовки площадки
Южный блок: готовность работ на 30.09.2026
Южный блок Мутновского месторождения
Общая готовность площадки
44 %
72 000 м³
снега убрано с подъездного пути (16.07–14.08, 3 бульдозера)
3 км
подъём на Южный блок подготовлен на 90 %
> 700 м
сложных участков усилены георешёткой и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ
Готовность по видам работ
Расчистка территории под планировку
100 %
Подъём на Южный блок (3 км)
90 %
Площадка приёмки оборудования и МТР
100 %
Площадка под вахтовый посёлок
80 %
Площадка под буровую установку ZJ-30
черновая отсыпка — 31,7 %
15 %
Грунт доставлен к подножию
5 000 из 10 000 м³
50 %
Грунт перевезён на Южный блок
3 300 из 8 000 м³
41,2 %
Обустройство шламового амбара
работы не начаты
0 %
Водозабор и подвод коммуникаций
работы не начаты
0 %

## Slide 3: Причины отставания и меры
Факторы, влияющие на сроки подготовки площадки
Южный блок Мутновского месторождения
Основные причины продолжительной подготовки
Глинистые грунты
70 % дороги от станции до Южного блока проходит по глинистым породам.
Большой уклон дороги
Потребовались срезка почвенно-растительного слоя и дополнительная отсыпка сложных участков.
Высокая заболоченность площадки
Отсыпка под установку МБУ высотой 1,0 м после дождей дала осадку до 0,4 м.
Дефицит техники
Отсутствуют свободные самосвалы вездеходного типа 6×6 в Камчатском регионе.
Рост цен на дизельное топливо
Действующий подрядчик не готов работать в договорных ценах: рост стоимости ДТ более 60 %.
Компенсационные мероприятия
Сокращение сроков вышкомонтажа
Привлечение дополнительного персонала из Усинского региона: сварщик, электрик, два помощника бурильщика.
Опережающий переезд
С 28.09.2026 начата мобилизация МТР из г. Петропавловск-Камчатский; одновременно на Южный блок перевозится неиспользуемое оборудование с площадки Гео-12.

## Slide 4: График и риски
Ключевые сроки и остаток работ по Южному блоку
Южный блок Мутновского месторождения
График выполнения работ
16.07–14.08
Расчистка подъездного пути
28.09
Начало мобилизации МТР (опережающий переезд)
30.09
Готовность площадки — 44 %
15.10
Окончание обустройства площадки
25.10
Окончание мобилизации оборудования и МТР
25.10
Начало бурения скважины ЮГ-1 (ориентировочно)
● выполнено ○ план
Остаток работ до 15.10.2026
Перевезти на Южный блок 4 700 м³ грунта (58,8 %), доставить к подножию 5 000 м³;
Завершить площадку под ZJ-30 (готовность 15 %) и подъём на блок (90 %);
Обустроить шламовый амбар, водозабор и подвести коммуникации (работы не начаты);
Завершить площадку под вахтовый посёлок (80 %).
Риски срыва графика
Дефицит самосвалов 6×6 и отказ подрядчика от договорных цен из-за роста стоимости ДТ;
Повторная осадка отсыпки на заболоченных участках при осадках;
Окончание мобилизации и начало бурения ЮГ-1 запланированы на одну дату (25.10) — нет резерва на вышкомонтаж;
Сезонное ухудшение погодных условий в октябре.