## Инструкция
ГРАФИК ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3
Дата формирования: 15.09.2026. Логистическая схема унаследована из файла «График доставки цемента на скв. ГЕО-12».
СОСТАВ КНИГИ
Справочник | Единая база модели: длительности 8 этапов поставки по категориям МТР, программа крепления скважин и номенклатура с объемами. Все листы считаются формулами от этого листа — правка здесь пересчитывает всю книгу.
ЮГ-1 / ЮГ-2 / ЮГ-3 | Подробный график по каждой скважине: по каждой номенклатуре — ед.изм., кол-во, дата потребности и сроки (начало/окончание) по каждому из 8 этапов закупки и доставки.
СВОДНЫЙ ГРАФИК | Диаграмма Ганта по всем 42 позициям (14 номенклатур х 3 скважины) с вертикальной линией по текущей дате. Линия окрашивается по статусу строки: зеленая — в графике, желтая — риск, красная — срыв графика.
Сводная потребность | Суммарный объем закупки по номенклатуре на три скважины, самая ранняя дата потребности и худший статус.
ЛОГИКА РАСЧЕТА
Дата потребности | Дата операции по креплению минус 5 сут (МТР должен быть на скважине заблаговременно). Задается на листе «Справочник», блок 2.
Требуемая дата старта | Дата потребности минус суммарная длительность цикла закупки и доставки. Крайний срок размещения заказа.
Дата начала (план/факт) | Плановая дата размещения заказа. Принята как «требуемая дата старта минус 14 сут резерва», но не ранее 20.09.2026 (готовность закупочной процедуры). ЖЕЛТЫЕ ЯЧЕЙКИ — поле ввода: подставьте фактическую дату заключения договора, книга пересчитается.
Прогноз поставки на скважину | Дата начала (план/факт) + длительности всех 8 этапов последовательно.
Запас, сут | Дата потребности минус прогноз поставки. Отрицательное значение — опоздание.
ЛЕГЕНДА СТАТУСОВ
В ГРАФИКЕ | Запас >= 14 сут. Поставка обеспечивает срок крепления.
РИСК | Запас от 0 до 13 сут. Резерв времени исчерпан, любая задержка ведет к срыву.
СРЫВ ГРАФИКА | Запас < 0. Прогнозная поставка позже даты потребности — требуются компенсирующие мероприятия.
ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ (подлежат уточнению Заказчиком)
Конструкция скважин | Направление ОК-426 (0-50 м), кондуктор ОК-324 (0-500 м), эксплуатационная колонна ОК-245 (0-1800 м), хвостовик ОК-168 (1700-2500 м). Конструкция принята одинаковой для ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3.
Программа бурения | Скважины строятся последовательно одной буровой установкой со сдвигом 60 суток между скважинами. Даты операций по креплению — блок 2 листа «Справочник».
Логистическая схема | Завод-изготовитель (Тюмень/Урал) — ж/д до ст. Владивосток — перевалка на судно — морской переход до Петропавловска-Камчатского — доставка автотранспортом с базы Заказчика до куста. Длительности ж/д и морского плеча приняты по фактическим данным графика ГЕО-12.
Объемы тампонажных материалов | Расчет по кольцевому пространству с коэффициентом кавернозности 1,25-1,30 и запасом 10%. Подлежат уточнению после кавернометрии и утверждения плана работ по креплению.
Труба обсадная ОК-168 | В перечне заявлена тех.оснастка ОК-168 и разъединительный переводник 245/168, но сама труба ОК-168 не заявлена. Принято, что хвостовик 168 мм обеспечивается из давальческих запасов Заказчика. Требует подтверждения — при закупке добавить позицию в номенклатуру (блок 3 листа «Справочник»).
Замедлитель | Закупается единой партией на все этапы крепления скважины, дата потребности привязана к самой ранней операции (крепление направления).
КРИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ
Что требует решения сейчас | По скважине ЮГ-1 позиции с длинным циклом изготовления (трубы ОК-426 и ОК-324, тех.оснастка ОК-426) имеют отрицательный запас: крайний срок размещения заказа уже прошел относительно даты формирования графика. Компенсирующие мероприятия указаны в столбце «Примечание / мероприятия» на листе скважины и в сводном графике.

## Справочник
СПРАВОЧНИК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Единственное место ввода. Все графики по скважинам и сводный график пересчитываются формулами от этого листа.
1. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ ПО КАТЕГОРИЯМ МТР, суток
№ | Наименование этапа | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Химреагенты (замедлитель) | Трубы обсадные | Технологическая оснастка | Спецоборудование (пакер, переводник)
1 | Размещение заказа, заключение договора, согласование спецификации | 10 | 10 | 14 | 10 | 14
2 | Изготовление на заводе-изготовителе (для тампонажных материалов — приготовление и замес смеси) | 3 | 5 | 35 | 25 | 60
3 | Подготовка к отгрузке: растаривание/затарка в МКР, пакетирование, маркировка | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
4 | Перевозка на контейнерный терминал, затарка в контейнеры, погрузка на ж/д | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
5 | Перевозка ж/д транспортом (завод-изготовитель — ст. Владивосток) | 14 | 14 | 18 | 16 | 16
6 | Перевалка во Владивостоке на морское судно | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
7 | Морской переход Владивосток — Петропавловск-Камчатский | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | Доставка с базы Заказчика в г. Петропавловск-Камчатский до скважины | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
ИТОГО длительность цикла, суток
2. ПРОГРАММА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН И ДАТЫ ПОТРЕБНОСТИ МТР
№ | Скважина / этап крепления | Дата операции по ГТН | Заблаговр., сут | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ (МТР на скважине)
1 | ЮГ-1 — Направление ОК-426 | 2026-11-20 | 5
2 | ЮГ-1 — Кондуктор ОК-324 | 2026-12-05 | 5
3 | ЮГ-1 — Экспл. колонна ОК-245 | 2027-01-05 | 5
4 | ЮГ-1 — Хвостовик ОК-168 | 2027-01-20 | 5
5 | ЮГ-2 — Направление ОК-426 | 2027-01-19 | 5
6 | ЮГ-2 — Кондуктор ОК-324 | 2027-02-03 | 5
7 | ЮГ-2 — Экспл. колонна ОК-245 | 2027-03-06 | 5
8 | ЮГ-2 — Хвостовик ОК-168 | 2027-03-21 | 5
9 | ЮГ-3 — Направление ОК-426 | 2027-03-20 | 5
10 | ЮГ-3 — Кондуктор ОК-324 | 2027-04-04 | 5
11 | ЮГ-3 — Экспл. колонна ОК-245 | 2027-05-05 | 5
12 | ЮГ-3 — Хвостовик ОК-168 | 2027-05-20 | 5
3. НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ ЗАКУПКИ
№ | Наименование МТР | Ед. изм. | Категория поставки | Этап крепления | ЮГ-1 | ЮГ-2 | ЮГ-3 | ИТОГО | Обоснование объема / характеристика
1 | Цемент марки G (направление) | т | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Направление ОК-426 | 15 | 15 | 15 |  | ПЦТ G HSR. Расчет: кольцевое пространство 590/426 мм, 0-50 м + стакан, к-т каверн. 1,3, запас 10%
2 | Цементная смесь тяжелая (кондуктор) | т | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Кондуктор ОК-324 | 50 | 50 | 50 |  | ρ=1,85 г/см3. Кольцевое пространство 393,7/324 мм, 0-500 м, к-т каверн. 1,3, запас 10%
3 | Цементная смесь тяжелая (экспл.колонна) | т | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Экспл. колонна ОК-245 | 32 | 32 | 32 |  | ρ=1,85 г/см3. Нижняя ступень 1200-1800 м, кольц. пр-во 295,3/245 мм, к-т каверн. 1,25
4 | Цементная смесь легкая (экспл.колонна) | т | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Экспл. колонна ОК-245 | 45 | 45 | 45 |  | ρ=1,50 г/см3. Верхняя ступень 0-1200 м, кольц. пр-во 295,3/245 мм, к-т каверн. 1,25
5 | Замедлитель | кг | Химреагенты (замедлитель) | Направление ОК-426 | 600 | 600 | 600 |  | Термостойкий замедлитель схватывания, 0,4% от массы цемента (142 т). Поставка единой партией под все этапы крепления
6 | Труба обсадная ОК-426 | м | Трубы обсадные | Направление ОК-426 | 60 | 60 | 60 |  | 426х10 мм, гр.пр. Д, резьба ОТТМ. Глубина спуска 50 м + технологический запас
7 | Труба обсадная ОК-324 | м | Трубы обсадные | Кондуктор ОК-324 | 520 | 520 | 520 |  | 324х9,5 мм, гр.пр. Д, резьба ОТТМ. Глубина спуска 500 м + технологический запас
8 | Труба обсадная ОК-245 | м | Трубы обсадные | Экспл. колонна ОК-245 | 1830 | 1830 | 1830 |  | 245х10 мм, гр.пр. Е, резьба ОТТГ. Глубина спуска 1800 м + технологический запас
9 | Тех.оснастка (ОК-426) | компл. | Технологическая оснастка | Направление ОК-426 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-426, ЦКОД-426, центраторы ЦЦ-426/590 - 5 шт, пробка продавочная ПП-426
10 | Тех.оснастка (ОК-324) | компл. | Технологическая оснастка | Кондуктор ОК-324 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-324, ЦКОД-324, центраторы ЦЦ-324/394 - 25 шт, ЦТ, пробка продавочная ПП-324
11 | Тех.оснастка (ОК-245) | компл. | Технологическая оснастка | Экспл. колонна ОК-245 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-245, ЦКОД-245, МСЦ-245, центраторы ЦЦ-245/295 - 60 шт, пробки продавочные
12 | Тех.оснастка (ОК-168) | компл. | Технологическая оснастка | Хвостовик ОК-168 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-168, ЦКОДМ-168, центраторы ЦЦ-168/216 - 30 шт, подвеска хвостовика
13 | Пакер набухающий термостойкий | шт | Спецоборудование (пакер, переводник) | Хвостовик ОК-168 | 2 | 2 | 2 |  | Набухающий в углеводородной/водной среде, рабочая температура до 200 С. Изоляция интервала хвостовика
14 | Разъединительный переводник 245/168 | шт | Спецоборудование (пакер, переводник) | Хвостовик ОК-168 | 1 | 1 | 1 |  | Разъединитель подвески хвостовика 245/168, термостойкое исполнение. Длит. цикл изготовления - спецзаказ

## ЮГ-1
ГРАФИК ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-1
Дата формирования 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец J) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 12 сут — ниже норматива 14 сут. Заказ разместить первым приоритетом, взять на еженедельный контроль.
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь тяжелая (кондуктор) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-10-03
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь тяжелая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-11-03
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь легкая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-11-03
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Замедлитель |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 12 сут — ниже норматива 14 сут. Заказ разместить первым приоритетом, взять на еженедельный контроль.
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Труба обсадная ОК-426 |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | СРЫВ 31 сут. Мероприятие: закупка со склада готовой продукции завода (исключает этап изготовления, -35 сут) либо перераспределение трубы с ЮГ-2/ЮГ-3 с последующим восполнением.
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-324 |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | СРЫВ 16 сут. Мероприятие: закупка со склада готовой продукции завода (-35 сут) либо ускоренная отправка отдельным вагоном без накопления партии (-6 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-245 |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-09-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | СРЫВ 12 сут. Мероприятие: закупка складской позиции у дистрибьютора (-25 сут) либо авиадоставка Владивосток — Петропавловск-Камчатский (-7 сут, малый вес/объем).
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 3 сут — ниже норматива 14 сут. Заказ разместить первым приоритетом, взять на еженедельный контроль.
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-10-10
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-10-25
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Пакер набухающий термостойкий |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 10 сут — ниже норматива 14 сут. Заказ разместить первым приоритетом, взять на еженедельный контроль.
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Разъединительный переводник 245/168 |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 10 сут — ниже норматива 14 сут. Заказ разместить первым приоритетом, взять на еженедельный контроль.
1
2
3
4
5
6
7
8

## ЮГ-2
ГРАФИК ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-2
Дата формирования 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец J) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-11-17
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь тяжелая (кондуктор) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-12-02
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь тяжелая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-01-02
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь легкая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-01-02
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Замедлитель |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-11-17
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Труба обсадная ОК-426 |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-10-05
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-324 |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-10-20
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-245 |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-11-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-10-24
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-11-08
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2026-12-09
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-12-24
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Пакер набухающий термостойкий |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-11-15
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Разъединительный переводник 245/168 |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2026-11-15
1
2
3
4
5
6
7
8

## ЮГ-3
ГРАФИК ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-3
Дата формирования 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец J) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2027-01-16
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь тяжелая (кондуктор) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2027-01-31
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь тяжелая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-03-03
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь легкая (экспл.колонна) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-03-03
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Замедлитель |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2027-01-16
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Труба обсадная ОК-426 |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-12-04
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-324 |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2026-12-19
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-245 |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-01-19
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  |  | Этап крепления: Направление ОК-426 |  |  |  | 2026-12-23
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  |  | Этап крепления: Кондуктор ОК-324 |  |  |  | 2027-01-07
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  |  | Этап крепления: Экспл. колонна ОК-245 |  |  |  | 2027-02-07
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2027-02-22
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Пакер набухающий термостойкий |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2027-01-14
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Разъединительный переводник 245/168 |  |  |  | Этап крепления: Хвостовик ОК-168 |  |  |  | 2027-01-14
1
2
3
4
5
6
7
8

## СВОДНЫЙ ГРАФИК
СВОДНЫЙ ГРАФИК ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3
Дата формирования 15.09.2026. Вертикальная линия — текущая дата (пересчитывается функцией СЕГОДНЯ при каждом открытии файла). Цвет линии в строке: ЗЕЛЕНАЯ — в графике, ЖЕЛТАЯ — риск, КРАСНАЯ — срыв графика. | [9 empty] | ОБЩИЙ СТАТУС:
ЛЕГЕНДА: |  | Производственный цикл (заказ, изготовление, затарка) |  |  |  | Транспортное плечо (ж/д, море, доставка на скважину) |  |  |  | Дата потребности МТР на скважине
ПОЗИЦИИ ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР | [11 empty] | сен 2026 | [29 empty] | окт 2026 | [30 empty] | ноя 2026 | [29 empty] | дек 2026 | [30 empty] | янв 2027 | [30 empty] | фев 2027 | [27 empty] | мар 2027 | [30 empty] | апр 2027 | [29 empty] | май 2027 | [30 empty] | июн 2027
№ | Скважина | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (план/факт) | Окончание изготовления | Прогноз поставки | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия | time axis 2026-09-01 to 2027-06-30
СКВАЖИНА ЮГ-1
1 | ЮГ-1
2 | ЮГ-1
3 | ЮГ-1
4 | ЮГ-1
5 | ЮГ-1
6 | ЮГ-1
7 | ЮГ-1
8 | ЮГ-1
9 | ЮГ-1
10 | ЮГ-1
11 | ЮГ-1
12 | ЮГ-1
13 | ЮГ-1
14 | ЮГ-1
СКВАЖИНА ЮГ-2
15 | ЮГ-2
16 | ЮГ-2
17 | ЮГ-2
18 | ЮГ-2
19 | ЮГ-2
20 | ЮГ-2
21 | ЮГ-2
22 | ЮГ-2
23 | ЮГ-2
24 | ЮГ-2
25 | ЮГ-2
26 | ЮГ-2
27 | ЮГ-2
28 | ЮГ-2
СКВАЖИНА ЮГ-3
29 | ЮГ-3
30 | ЮГ-3
31 | ЮГ-3
32 | ЮГ-3
33 | ЮГ-3
34 | ЮГ-3
35 | ЮГ-3
36 | ЮГ-3
37 | ЮГ-3
38 | ЮГ-3
39 | ЮГ-3
40 | ЮГ-3
41 | ЮГ-3
42 | ЮГ-3

## Сводная потребность
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МТР НА КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3
Объем закупки по номенклатуре в целом по программе. Статус — худший из трех скважин.
№ | Наименование МТР | Ед. изм. | ЮГ-1 | ЮГ-2 | ЮГ-3 | ИТОГО к закупке | Цикл поставки, сут | Самая ранняя потребность | Мин. запас, сут | ХУДШИЙ СТАТУС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14