Заместителю генерального директора

по добыче

АО «Зарубежнефть»

О.В. Акимову

Докладная записка

О статусе подготовительных работ и переезде МБУ и БХ на площадку скв. ЮГ 1-3

Уважаемый Олег Валерьевич!

Докладываю о ходе подготовки площадки Южного участка Мутновского месторождения парогеотерм по состоянию на 01.10.2026.

1. Выполненные работы

В период с 16.07.2026 по 14.08.2026 силами трёх единиц бульдозерной техники выполнена расчистка от снежных масс подъездного пути к площадке скважин ЮГ 1-3, в общей сложности убрано 72 000 м³ снега.

В период с 01.08.2026 по 07.09.2026, проведены работы согласно программе по расконсервации скважин №О1, О4, 8Э, по скважине №42 осталось заменить устьевое оборудование, поставка ожидается до 10.10.2026, дополнительно на скважине 8Э проведены РИР межколонного пространства 324х426 мм.

Общая готовность площадки составляет 45 %. Статус по видам работ приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Готовность площадки Южного блока на 01.10.2026

| № | Вид работ | Готовность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка территории площадки под планировку | 100 % | Выполнено |
| 2 | Производство вскрышных работ на Гео-9/Гео-12 и транспортировка грунта на площадку накопления (2 км) у подножия сложного участка подъездного пути (перед подъемом) | 56,2 % | 5 620 из 10 000 м³ |
| 3 | Обустройство сложного участка подъездного пути (подъёма дороги - 3 км) | 90 % | Отсыпка дороги – 1000 м³ Обустройство сложных участков (>700м): укрепление откосов георешёткой; укладка материала «ТЕХНОНИКОЛЬ» (200 из 300м) |
| 4 | Транспортировка грунта с площадки накопления на площадку скважин (3 км) | 41,2 % | 3 300 из 8 000 м³ |
| 5 | Подготовка площадки временного хранения оборудования и МТР (План: Sплощ =2 500 м², Hотсып =1 м) | 80 % | Отсыпка и планировка площадки бульдозером (Факт: Sплощ =2 000 м², Hотсып =1м) |
| 6 | Подготовка площадка под вахтовый посёлок (План: Sплощ =1 050 м², Hотсып =0,5 м) | 80 % | Отсыпка и планировка площадки бульдозером (Факт: Sплощ =840 м², Hотсып =0,5 м) |
| 7 | Подготовка площадки под буровую установку ZJ-30 (План: Sплощ =8 000 м², Hотсып =1м) | 14 % | Черновая отсыпка основания площадки — 31,7 % (Факт: Sплощ =2 536 м², Hотсып =1м) |
| 8 | Обустройство шламового амбара (План: Sплощ = 500 м², Hглубина =0,5 м) | 0 % | Работы не начаты (Факт: Sплощ = 0 м², Hглубина = 0м) |
| 9 | Обустройство водозабора и монтаж коммуникаций (Lводозаб = 600м) | 0 % | Работы не начаты |
|  | Общая готовность площадки | 45 % |  |

2. Причины продолжительной подготовки площадки

- 70 % дороги от станции до Южного блока проходит по глинистому грунту с низкой несущей способностью доступной для проезда только вездеходной спецтехникой (6х6);

- дорога имеет большой уклон, что потребовало срезки почвенно-растительного слоя и дополнительной отсыпки сложных участков; при перемещении спецтехники на данном участке, требуется сопровождение бульдозерами, при перемещении самосвалов в период и после осадков возникают частые случаи съезда/соскальзывания в кювет;

- площадка скважин Южного блока характеризуется высокой заболоченностью: отсыпка под установку МБУ высотой 1,0 м после дождей дала осадку до 0,4 м;

- в Камчатском регионе отсутствуют свободные самосвалы вездеходного типа 6×6;

- действующий подрядчик не готов выполнять работы в договорных ценах в связи с ростом стоимости дизельного топлива более чем на 60 %.

3. Компенсационные мероприятия

- Сокращение сроков вышкомонтажных работ за счёт привлечения дополнительного персонала из Усинского региона: руководителя работ, сварщика, электрика и двух помощников бурильщика-стропальщиков.

- Опережающий переезд: 28.09.2026 начата мобилизация МТР (обсадная труба, химреагенты) из г. Петропавловск-Камчатский; одновременно на Южный блок перевозится неиспользуемое оборудование с площадки Гео-12.

- Опережающий демонтаж МБУ: 10.10.2026 планируется приступить к демонтажу не вовлеченных в процесс оборудования и механизмов МБУ после достижения проектной глубины скв. Гео-12;

- Опережающая забурка скважины ЮГ-1: начало работ по бурению скважины до окончания монтажа не вовлеченного в процесс оборудования и механизмов МБУ – 05.11.2026;

4. График выполнения работ

- 25.10.2026 — окончание работ по обустройству площадки Южного блока;

- 10.11.2026 — окончание мобилизации оборудования и МТР;

- 05.11.2026 — ориентировочное начало бурения скважины ЮГ-1.

5. Риски выполнения графика

До 15.10.2026 необходимо перевезти на Южный блок 4 700 м³ грунта (58,8 % объёма), завершить обустройство площадки под буровую установку ZJ-30, обустроить шламовый амбар и водозабор, подвести коммуникации. Выполнение графика связано со следующими рисками:

- дефицит самосвалов 6×6 и отказ подрядчика от работы в договорных ценах;

- повторная осадка отсыпки на заболоченных участках при выпадении осадков;

- сезонное ухудшение погодных условий в октябре (ливневые дожди);

- начало бурения скважины ЮГ-1 запланировано на 05.11.2026, окончания переезда на 10.11.2026, резерв времени на вышкомонтажные работы отсутствует.

Приложение: презентация «Статус подготовительных работ и переезда МБУ на площадку скважин ЮГ 1-3 Южного участка Мутновского м-я на 4 л. в 1 экз.

Заместитель Генерального директора

по бурению

ООО «ЗН Скважинные технологии»					         		Д.Р. Галиев