## Slide 1: Статус подготовительных работ и переезда МБУ
01.10.2026
ПЛОЩАДКА СКВАЖИН ЮГ 1-3 ЮЖНОГО УЧАСТКА
МУТНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАРОГЕОТЕРМ
Статус по состоянию на 01.10.2026

## Slide 2: Статус подготовки площадки
Площадка скважин ЮГ 1-3: выполнение работ на 01.10.2026
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Общая готовность площадки
46 %
72 000 м³
снега убрано с подъездного пути к площадке ЮГ 1-3 (16.07–14.08, 3 ед. бульдозерной техники)
4 скважины
расконсервированы О1, О4, 8Э, 42 (01.08–07.09); на 8Э — РИР межколонного пространства 324×426 мм
до 10.10
поставка задвижки устьевого оборудования для скв. № 42
Готовность по видам работ (табл. 1 докладной записки)
1. Расчистка территории площадки под планировку
выполнено
100 %
2. Вскрышные работы на Гео-9/Гео-12, вывоз грунта на площадку накопления (2 км)
5 620 из 10 000 м³
56,2 %
3. Обустройство подъёма дороги (3 км)
отсыпка 1 000 м³; георешётка, «ТЕХНОНИКОЛЬ» — 200 из 300 м
90 %
4. Транспортировка грунта на площадку скважин (3 км)
3 300 из 8 000 м³
41,2 %
5. Площадка временного хранения оборудования и МТР
2 000 из 2 500 м², h = 1,0 м
80 %
6. Площадка под вахтовый посёлок
840 из 1 050 м², h = 0,5 м
80 %
7. Площадка под буровую установку ZJ-30
2 536 из 8 000 м²; черновая отсыпка — 31,7 %
14 %
8. Обустройство шламового амбара
план 500 м², h = 0,5 м — не начато
0 %
9. Водозабор и монтаж коммуникаций со скв. № 01
водонакопитель V = 300 м³ сооружён; трасса L = 600 м — подготовка
10 %

## Slide 3: Причины отставания и меры
Факторы, влияющие на сроки подготовки (разд. 2–3 записки)
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Основные причины продолжительной подготовки
Глинистые грунты
70 % дороги от станции — глинистый грунт с низкой несущей способностью, проезд только для вездеходной техники 6×6.
Большой уклон подъёма
Срезка ПРС и доп. отсыпка; техника идёт с сопровождением бульдозеров, после осадков — съезды самосвалов в кювет.
Заболоченность площадки
Отсыпка под МБУ высотой 1,0 м после дождей дала осадку до 0,4 м.
Дефицит техники
В Камчатском регионе отсутствуют свободные самосвалы вездеходного типа 6×6.
Рост стоимости ДТ
Рост цен более 60 % — действующий подрядчик не готов работать в договорных ценах.
Компенсационные мероприятия
Сокращение сроков вышкомонтажа
Доп. персонал из Усинского региона: руководитель работ, сварщик, электрик, 2 помощника бурильщика-стропальщика.
Опережающий переезд — с 28.09.26
Мобилизация МТР (обсадная труба, химреагенты) из г. Петропавловск-Камчатский; вывоз неиспользуемого оборудования с Гео-12 — 225 из 2 460 т (9,2 %).
Опережающий демонтаж МБУ — с 10.10.26
Демонтаж оборудования и механизмов МБУ на скв. Гео-12.
Опережающая забурка ЮГ-1 — 25.10.26
Начало бурения до окончания монтажа оборудования МБУ, не задействованного при бурении верхних секций.

## Slide 4: График и риски
Ключевые сроки и остаток работ (разд. 4–5 записки)
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
График выполнения работ
16.07–14.08
Расчистка подъездного пути от снега
01.08–07.09
Расконсервация скв. О1, О4, 8Э, 42
28.09
Начало мобилизации МТР
01.10
Готовность площадки — 46 %
10.10
Начало демонтажа МБУ на скв. Гео-12
20.10
Окончание обустройства площадки
25.10
Опережающая забурка скв. ЮГ-1
05.11
Окончание мобилизации оборудования и МТР
● выполнено ● текущий статус ○ план
Остаток работ до 20.10.2026
Перевезти на площадку скважин 4 700 м³ грунта, вывезти на площадку накопления 4 380 м³;
Отсыпать площадку под ZJ-30 — 5 464 м² (готовность 14 %);
Обустроить шламовый амбар (500 м²), завершить водозабор и коммуникации (600 м);
Завершить площадки хранения МТР (500 м²), вахтового посёлка (210 м²) и укладку «ТЕХНОНИКОЛЬ» (100 м).
Риски срыва графика
Дефицит самосвалов 6×6 и отказ подрядчика от договорных цен;
Повторная осадка отсыпки на заболоченных участках при осадках;
Ливневые дожди в октябре — ухудшение проходимости подъёма/спуска;
Бурение ЮГ-1 с 25.10 при окончании полного переезда 05.11 — резерв времени отсутствует.