## Инструкция
СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ МУТНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Редакция 2 от 15.09.2026. Приняты правки Заказчика в листе «Справочник». Даты операций по креплению — по письму руководителя направления отдела бурения скважин от 15.09.2026. Логистическая схема — из графика доставки цемента на скв. ГЕО-12.
СОСТАВ КНИГИ
Справочник | Единственное место ввода. Длительности 8 этапов поставки по 5 категориям МТР, программа крепления скважин и номенклатура с объемами. Все остальные листы считаются формулами от этого листа — правка здесь пересчитывает всю книгу.
ЮГ-1 / ЮГ-2 / ЮГ-3 | Подробный график по каждой скважине: по каждой номенклатуре — ед.изм., кол-во, дата потребности и сроки начала/окончания по каждому из 8 этапов закупки и доставки. Этапы сворачиваются группировкой слева.
СВОДНЫЙ ГРАФИК | Диаграмма Ганта по всем 48 позициям (16 номенклатур x 3 скважины) с вертикальной линией по текущей дате. Линия окрашивается по статусу строки: зеленая — в графике, желтая — риск, красная — срыв графика.
Сводная потребность | Суммарный объем закупки по номенклатуре на три скважины с учетом резерва, самая ранняя дата потребности и худший статус.
ЛОГИКА РАСЧЕТА
Дата потребности | Дата операции по креплению минус 10 сут (МТР должен быть на скважине заблаговременно). Задается на листе «Справочник», блок 2.
Требуемая дата старта | Дата потребности минус суммарная длительность цикла закупки и доставки. Крайний срок согласования спецификации и размещения заказа.
Дата начала (план/факт) | Плановая дата размещения заказа. Принята как «требуемая дата старта минус 14 сут резерва», но не ранее 20.09.2026 (готовность закупочной процедуры). ЖЕЛТЫЕ ЯЧЕЙКИ — поле ввода: подставьте фактическую дату размещения заказа, книга пересчитается.
Прогноз поставки на скважину | Дата начала (план/факт) плюс длительности всех 8 этапов последовательно.
Запас, сут | Дата потребности минус прогноз поставки. Отрицательное значение — опоздание относительно срока крепления.
ЛЕГЕНДА СТАТУСОВ
В ГРАФИКЕ | Запас 14 сут и более. Поставка обеспечивает срок крепления.
РИСК | Запас от 0 до 13 сут. Нормативный резерв времени исчерпан, любая задержка ведет к срыву.
СРЫВ ГРАФИКА | Запас меньше нуля. Прогнозная поставка позже даты потребности — требуются компенсирующие мероприятия.
ИСТОЧНИКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Даты операций по креплению | Направление, кондуктор и эксплуатационная колонна по ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3 — по письму руководителя направления отдела бурения скважин от 15.09.2026 (блок 2 листа «Справочник», столбец «Дата операции по графику»).
Фильтр-хвостовик ОК-168 | В письме срок спуска фильтр-хвостовика не указан. Принят +21 сут к эксплуатационной колонне — интервал, заданный Заказчиком по ЮГ-1 (18.12.2026 -> 08.01.2027), распространен на ЮГ-2 и ЮГ-3. ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
Номенклатура, объемы, обоснования | Приняты по редакции Заказчика без изменений, включая резерв «+1 шт на 3 скважины» в графе ИТОГО по позициям тех.оснастки ОК-426, ОК-168, пакера и переводника.
Длительности этапов | Ж/д и морское плечо — по фактическим данным графика доставки цемента на скв. ГЕО-12. Сроки изготовления — по категориям МТР, блок 1 листа «Справочник».
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Труба фильтр-хвостовик ОК-168 | Позиция привязана к этапу «Экспл. колонна ОК-245» — как указано в исходных данных. Если труба требуется к спуску фильтр-хвостовика, срок потребности сдвигается на 21 сут вправо и запас увеличивается. Кроме того, в обосновании объема указан типоразмер ОК-245 (245х10 мм, гр.пр. Е, ОТТГ) — вероятно, требуется типоразмер 168 мм.
Позиции со статусом СРЫВ ГРАФИКА | По скважине ЮГ-1 крайний срок размещения заказа по ряду позиций с длинным циклом изготовления уже прошел относительно даты формирования графика. Компенсирующие мероприятия указаны в столбце «Примечание / компенсирующие мероприятия» на листе скважины и в сводном графике. Альтернатива — сдвиг сроков крепления ЮГ-1 вправо.
Цементная смесь буферная | Применяется на ОК-324 и ОК-245. Срок потребности привязан к наиболее раннему применению — кондуктору ОК-324, поставка единой партией.

## Справочник
СПРАВОЧНИК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Единственное место ввода: правка желтых ячеек пересчитывает листы ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3, сводный график и сводную потребность.
1. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ ПО КАТЕГОРИЯМ МТР, суток
№ | Наименование этапа | Тампонажные материалы (цементы, смеси) | Химреагенты (замедлитель) | Трубы обсадные | Технологическая оснастка | Спецоборудование (пакер, переводник)
1 | Согласование спецификации | 10 | 10 | 14 | 10 | 14
2 | Изготовление на заводе-изготовителе | 3 | 5 | 35 | 25 | 60
3 | Подготовка к отгрузке: растаривание/затарка в МКР, пакетирование, маркировка | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
4 | Перевозка на контейнерный терминал (затарка в контейнеры, погрузо-разгрузочные работы) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
5 | Перевозка ж/д транспортом (завод-изготовитель — ст. Владивосток) | 14 | 14 | 18 | 16 | 16
6 | Перевалка во Владивостоке на морское судно (в т.ч. ожидание судна) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
7 | Морской переход п.Владивосток — п.Петропавловск-Камчатский | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | Доставка с порта Петропавловск-Камчатский до скважины (в т.ч. ожидание и погрузо-разгрузочные работы) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
ИТОГО длительность цикла, суток
2. ПРОГРАММА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН И ДАТЫ ПОТРЕБНОСТИ МТР
№ | Скважина / этап крепления | Дата операции по графику | Заблаговр., сут | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ (МТР на скважине)
1 | ЮГ-1 — Направление ОК-426 | 2026-11-17 | 10
2 | ЮГ-1 — Кондуктор ОК-324 | 2026-11-25 | 10
3 | ЮГ-1 — Экспл. колонна ОК-245 | 2026-12-18 | 10
4 | ЮГ-1 — Фильтр-хвостовик ОК-168 | 2027-01-08 | 10
5 | ЮГ-2 — Направление ОК-426 | 2027-02-14 | 10
6 | ЮГ-2 — Кондуктор ОК-324 | 2027-02-22 | 10
7 | ЮГ-2 — Экспл. колонна ОК-245 | 2027-03-16 | 10
8 | ЮГ-2 — Фильтр-хвостовик ОК-168 | 2027-04-06 | 10
9 | ЮГ-3 — Направление ОК-426 | 2027-05-19 | 10
10 | ЮГ-3 — Кондуктор ОК-324 | 2027-05-27 | 10
11 | ЮГ-3 — Экспл. колонна ОК-245 | 2027-06-18 | 10
12 | ЮГ-3 — Фильтр-хвостовик ОК-168 | 2027-07-09 | 10
3. НОМЕНКЛАТУРА МТР И ОБЪЕМЫ ЗАКУПКИ
№ | Наименование МТР | Ед. изм. | Категория поставки | Этап крепления | ЮГ-1 | ЮГ-2 | ЮГ-3 | ИТОГО (с резервом) | Обоснование объема / характеристика
1 | Цемент марки G (направление) | тн | Тампонажные материалы | Направление ОК-426 | 10 | 10 | 10 |  | ПЦТ G HSR; ρ=1,85 г/см3; Расчет: водоцементное отношение - 0,5; кольцевое пространство 590/426 мм; инт. 0-24 м + стакан; к-т каверн. 1,5; резервный запас 15%
2 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (кондуктор) | тн | Тампонажные материалы | Кондуктор ОК-324 | 40 | 40 | 40 |  | ρ=1,85 г/см3; Расчет: водоцементное отношение - 0,5; кольцевое пространство 393,7/324 мм; инт. 0-250 м; к-т каверн. 1,5; резервный запас 15%
3 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (экспл.колонна) | тн | Тампонажные материалы | Экспл. колонна ОК-245 | 100 | 100 | 100 |  | ρ=1,85 г/см3. Нижняя ступень. Расчет: водоцементное отношение - 0,5; кольц. пр-во 295,3/245 мм; инт. 500-1360 м; к-т каверн. 1,5; резервный запас 15%
4 | Цементная смесь термостойкая легкая (экспл.колонна) | тн | Тампонажные материалы | Экспл. колонна ОК-245 | 35 | 35 | 35 |  | ρ=1,50 г/см3. Верхняя ступень. Расчет: водоцементное отношение - 0,5; кольц. пр-во 295,3/245 мм; инт. 500-0 м; к-т каверн. 1,5; резервный запас 15%
5 | Цементная смесь буферная (все колонны) | тн | Тампонажные материалы | Кондуктор ОК-324 | 10 | 10 | 10 |  | ρ=1,4 г/см3. Цементный буфер: кондуктор ОК-324 4 тн; экспл.колонна ОК-245 4 тн; резервный запас 20%. Применяется на ОК-324 и ОК-245; срок привязан к наиболее раннему применению (кондуктор)
6 | Замедлитель схватывания цемента | кг | Химреагенты | Направление ОК-426 | 300 | 300 | 300 |  | Термостойкий замедлитель схватывания 0,14% от массы цемента (525 тн). Поставка единой партией под все этапы крепления, срок привязан к первой операции крепления
7 | Труба обсадная ОК-426 | м | Трубы обсадные | Направление ОК-426 | 50 | 50 | 50 |  | Труба обсадная 426х10 мм, гр.пр. Д, резьба ОТТМ. Глубина спуска 24 м + 100% технологический запас
8 | Труба обсадная ОК-324 | м | Трубы обсадные | Кондуктор ОК-324 | 350 | 350 | 350 |  | Труба обсадная 324х9,5 мм, гр.пр. Д, резьба ОТТМ. Глубина спуска 250 м + 40% технологический запас
9 | Труба обсадная ОК-245 | м | Трубы обсадные | Экспл. колонна ОК-245 | 1500 | 1500 | 1500 |  | Труба обсадная 245х10 мм, гр.пр. Е, резьба ОТТГ. Глубина спуска 1360 м + 10% технологический запас
10 | Труба фильтр-хвостовик ОК-168 | м | Трубы обсадные | Экспл. колонна ОК-245 | 1200 | 1200 | 1200 |  | Длина фильтр-хвостовика 1100 м + 10% технологический запас. ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: в исходных данных типоразмер и группа прочности указаны как для ОК-245 (245х10 мм, гр.пр. Е, ОТТГ)
11 | Тех.оснастка (ОК-426) | компл. | Технологическая оснастка | Направление ОК-426 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-426 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.)
12 | Тех.оснастка (ОК-324) | компл. | Технологическая оснастка | Кондуктор ОК-324 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-324 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.); ЦКОД-324 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.), центраторы ЦЦ-324/394 (15 шт), пробка продавочная ПП-324 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.); цементировочная корзина (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.)
13 | Тех.оснастка (ОК-245) | компл. | Технологическая оснастка | Экспл. колонна ОК-245 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-245 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.); ЦКОД-245 (2 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.); центраторы ЦЦ-245/295 (40 шт); пробка продавочная ПП-245 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.); цементировочная корзина (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.)
14 | Тех.оснастка (ОК-168) | компл. | Технологическая оснастка | Фильтр-хвостовик ОК-168 | 1 | 1 | 1 |  | Башмак БКМ-168 (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.)
15 | Пакер набухающий термостойкий | шт | Спецоборудование | Фильтр-хвостовик ОК-168 | 1 | 1 | 1 |  | Пакер набухающий в паро-водяной среде; рабочая температура до 250 С. Изоляция интервала хвостовика
16 | Разъединительный переводник СБТ-127/168 (левый/правый) | шт | Спецоборудование | Фильтр-хвостовик ОК-168 | 1 | 1 | 1 |  | Разъединитель подвески хвостовика 245/168, термостойкое исполнение (1 шт. + 1 шт в резерв на 3 скв.)

## ЮГ-1
ГРАФИК ПОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-1
Южный участок Мутновского месторождения. Редакция 2 от 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец K) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Этап крепления | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 4 сут — ниже норматива 14 сут. Размещение заказа первым приоритетом, еженедельный контроль хода изготовления и отгрузки.
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (кондуктор) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 12 сут — ниже норматива 14 сут. Размещение заказа первым приоритетом, еженедельный контроль хода изготовления и отгрузки.
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-10-11
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь термостойкая легкая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-10-11
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Цементная смесь буферная (все колонны) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 12 сут — ниже норматива 14 сут. Размещение заказа первым приоритетом, еженедельный контроль хода изготовления и отгрузки.
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Замедлитель схватывания цемента |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 4 сут — ниже норматива 14 сут. Размещение заказа первым приоритетом, еженедельный контроль хода изготовления и отгрузки.
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-426 |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 39 сут. Закупка со склада готовой продукции завода вместо изготовления (-35 сут к циклу); при сохранении дефицита — отправка отдельным вагоном без накопления судовой партии (-6 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-324 |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 31 сут. Закупка со склада готовой продукции завода вместо изготовления (-35 сут к циклу); при сохранении дефицита — отправка отдельным вагоном без накопления судовой партии (-6 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Труба обсадная ОК-245 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 8 сут. Закупка со склада готовой продукции завода вместо изготовления (-35 сут к циклу); при сохранении дефицита — отправка отдельным вагоном без накопления судовой партии (-6 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Труба фильтр-хвостовик ОК-168 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 8 сут. Закупка со склада готовой продукции завода вместо изготовления (-35 сут к циклу); при сохранении дефицита — отправка отдельным вагоном без накопления судовой партии (-6 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 20 сут. Закупка складской позиции у дистрибьютора вместо изготовления (-25 сут к циклу); малый вес и объем допускают авиадоставку Владивосток — Петропавловск-Камчатский (-7 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 12 сут. Закупка складской позиции у дистрибьютора вместо изготовления (-25 сут к циклу); малый вес и объем допускают авиадоставку Владивосток — Петропавловск-Камчатский (-7 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Запас 11 сут — ниже норматива 14 сут. Размещение заказа первым приоритетом, еженедельный контроль хода изготовления и отгрузки.
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2026-10-08
1
2
3
4
5
6
7
8
15 | Пакер набухающий термостойкий |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 7 сут. Поставка со склада поставщика вместо изготовления (-60 сут к циклу) либо авиадоставка Владивосток — Петропавловск-Камчатский (-7 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8
16 | Разъединительный переводник СБТ-127/168 (левый/правый) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2026-09-20 |  |  |  | Дефицит 7 сут. Поставка со склада поставщика вместо изготовления (-60 сут к циклу) либо авиадоставка Владивосток — Петропавловск-Камчатский (-7 сут).
1
2
3
4
5
6
7
8

## ЮГ-2
ГРАФИК ПОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-2
Южный участок Мутновского месторождения. Редакция 2 от 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец K) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Этап крепления | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-12-08
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (кондуктор) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-12-16
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-01-07
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь термостойкая легкая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-01-07
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Цементная смесь буферная (все колонны) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-12-16
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Замедлитель схватывания цемента |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-12-08
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-426 |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-10-26
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-324 |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-11-03
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Труба обсадная ОК-245 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-11-25
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Труба фильтр-хвостовик ОК-168 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-11-25
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2026-11-14
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2026-11-22
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2026-12-14
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2027-01-04
1
2
3
4
5
6
7
8
15 | Пакер набухающий термостойкий |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2026-11-26
1
2
3
4
5
6
7
8
16 | Разъединительный переводник СБТ-127/168 (левый/правый) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2026-11-26
1
2
3
4
5
6
7
8

## ЮГ-3
ГРАФИК ПОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЮГ-3
Южный участок Мутновского месторождения. Редакция 2 от 15.09.2026. Даты потребности и длительности этапов — с листа «Справочник». Желтые ячейки (столбец K) — ввод фактической даты размещения заказа. Группировка слева сворачивает этапы.
№ | Наименование МТР / этапа закупки и доставки | Ед. изм. | Кол-во | Этап крепления | Длит., сут | Начало этапа | Окончание этапа | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Требуемая дата старта | Дата начала (план/факт) | Прогноз поставки на скважину | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | Цемент марки G (направление) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2027-03-12
1
2
3
4
5
6
7
8
2 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (кондуктор) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2027-03-20
1
2
3
4
5
6
7
8
3 | Цементная смесь термостойкая тяжелая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-04-11
1
2
3
4
5
6
7
8
4 | Цементная смесь термостойкая легкая (экспл.колонна) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-04-11
1
2
3
4
5
6
7
8
5 | Цементная смесь буферная (все колонны) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2027-03-20
1
2
3
4
5
6
7
8
6 | Замедлитель схватывания цемента |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2027-03-12
1
2
3
4
5
6
7
8
7 | Труба обсадная ОК-426 |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2027-01-28
1
2
3
4
5
6
7
8
8 | Труба обсадная ОК-324 |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2027-02-05
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Труба обсадная ОК-245 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-02-27
1
2
3
4
5
6
7
8
10 | Труба фильтр-хвостовик ОК-168 |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-02-27
1
2
3
4
5
6
7
8
11 | Тех.оснастка (ОК-426) |  |  | Направление ОК-426 | [5 empty] | 2027-02-16
1
2
3
4
5
6
7
8
12 | Тех.оснастка (ОК-324) |  |  | Кондуктор ОК-324 | [5 empty] | 2027-02-24
1
2
3
4
5
6
7
8
13 | Тех.оснастка (ОК-245) |  |  | Экспл. колонна ОК-245 | [5 empty] | 2027-03-18
1
2
3
4
5
6
7
8
14 | Тех.оснастка (ОК-168) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2027-04-08
1
2
3
4
5
6
7
8
15 | Пакер набухающий термостойкий |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2027-02-28
1
2
3
4
5
6
7
8
16 | Разъединительный переводник СБТ-127/168 (левый/правый) |  |  | Фильтр-хвостовик ОК-168 | [5 empty] | 2027-02-28
1
2
3
4
5
6
7
8

## СВОДНЫЙ ГРАФИК
СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ МТР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ МУТНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Редакция 2 от 15.09.2026. Вертикальная линия — текущая дата (функция СЕГОДНЯ, пересчитывается при открытии файла); цвет линии в строке соответствует статусу позиции. | [9 empty] | ОБЩИЙ СТАТУС:
| Производственный цикл (согласование спецификации, изготовление, затарка) | [5 empty] | Транспортное плечо (ж/д, перевалка, море, доставка с порта на скважину)
| Дата потребности МТР на скважине | [5 empty] | Вертикальная линия текущей даты (цвет — по статусу строки)
ПОЗИЦИИ ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ МТР | [11 empty] | сен 2026 | [29 empty] | окт 2026 | [30 empty] | ноя 2026 | [29 empty] | дек 2026 | [30 empty] | янв 2027 | [30 empty] | фев 2027 | [27 empty] | мар 2027 | [30 empty] | апр 2027 | [29 empty] | май 2027 | [30 empty] | июн 2027 | [29 empty] | июл 2027
№ | Скважина | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (план/факт) | Окончание изготовления | Прогноз поставки | ДАТА ПОТРЕБНОСТИ | Запас, сут | СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия | time axis 2026-09-01 to 2027-07-31
СКВАЖИНА ЮГ-1
1 | ЮГ-1 | [9 empty] | Запас 4 сут — на контроль
2 | ЮГ-1 | [9 empty] | Запас 12 сут — на контроль
3 | ЮГ-1
4 | ЮГ-1
5 | ЮГ-1 | [9 empty] | Запас 12 сут — на контроль
6 | ЮГ-1 | [9 empty] | Запас 4 сут — на контроль
7 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 39 сут: склад ГП (-35 сут)
8 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 31 сут: склад ГП (-35 сут)
9 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 8 сут: склад ГП (-35 сут)
10 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 8 сут: склад ГП (-35 сут)
11 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 20 сут: склад дистрибьютора (-25 сут)
12 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 12 сут: склад дистрибьютора (-25 сут)
13 | ЮГ-1 | [9 empty] | Запас 11 сут — на контроль
14 | ЮГ-1
15 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 7 сут: склад поставщика (-60 сут)
16 | ЮГ-1 | [9 empty] | Дефицит 7 сут: склад поставщика (-60 сут)
СКВАЖИНА ЮГ-2
17 | ЮГ-2
18 | ЮГ-2
19 | ЮГ-2
20 | ЮГ-2
21 | ЮГ-2
22 | ЮГ-2
23 | ЮГ-2
24 | ЮГ-2
25 | ЮГ-2
26 | ЮГ-2
27 | ЮГ-2
28 | ЮГ-2
29 | ЮГ-2
30 | ЮГ-2
31 | ЮГ-2
32 | ЮГ-2
СКВАЖИНА ЮГ-3
33 | ЮГ-3
34 | ЮГ-3
35 | ЮГ-3
36 | ЮГ-3
37 | ЮГ-3
38 | ЮГ-3
39 | ЮГ-3
40 | ЮГ-3
41 | ЮГ-3
42 | ЮГ-3
43 | ЮГ-3
44 | ЮГ-3
45 | ЮГ-3
46 | ЮГ-3
47 | ЮГ-3
48 | ЮГ-3

## Сводная потребность
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МТР НА КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3
Объем закупки по номенклатуре в целом по программе (ИТОГО — с учетом резерва, заданного на листе «Справочник»). Статус — худший из трех скважин.
№ | Наименование МТР | Ед. изм. | ЮГ-1 | ЮГ-2 | ЮГ-3 | ИТОГО (с резервом) | Цикл поставки, сут | Самая ранняя потребность | Мин. запас, сут | ХУДШИЙ СТАТУС | Примечание / компенсирующие мероприятия
1 | [10 empty] | Запас 4 сут — на контроль (по ЮГ-1)
2 | [10 empty] | Запас 12 сут — на контроль (по ЮГ-1)
3
4
5 | [10 empty] | Запас 12 сут — на контроль (по ЮГ-1)
6 | [10 empty] | Запас 4 сут — на контроль (по ЮГ-1)
7 | [10 empty] | Дефицит 39 сут: склад ГП (-35 сут) (по ЮГ-1)
8 | [10 empty] | Дефицит 31 сут: склад ГП (-35 сут) (по ЮГ-1)
9 | [10 empty] | Дефицит 8 сут: склад ГП (-35 сут) (по ЮГ-1)
10 | [10 empty] | Дефицит 8 сут: склад ГП (-35 сут) (по ЮГ-1)
11 | [10 empty] | Дефицит 20 сут: склад дистрибьютора (-25 сут) (по ЮГ-1)
12 | [10 empty] | Дефицит 12 сут: склад дистрибьютора (-25 сут) (по ЮГ-1)
13 | [10 empty] | Запас 11 сут — на контроль (по ЮГ-1)
14
15 | [10 empty] | Дефицит 7 сут: склад поставщика (-60 сут) (по ЮГ-1)
16 | [10 empty] | Дефицит 7 сут: склад поставщика (-60 сут) (по ЮГ-1)