УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по бурению ООО «ЗН Скважинные технологии»

_____________ Д.Р. Галиев

«___» __________ 2026 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по сокращению сроков демонтажа, переезда и монтажа (ДПМ) МБУ ZJ-30 и БХ со скв. Гео-12 на площадку скважин ЮГ 1-3 и организации одновременного бурения скважин ЮГ-1 и ЮГ-3 двумя МБУ

Южный участок Мутновского месторождения парогеотерм

Цель: выполнение графика строительства скважин ЮГ 1-3 за счёт сокращения продолжительности цикла ДПМ МБУ ZJ-30, опережающей забурки скв. ЮГ-1 и одновременного бурения скв. ЮГ-3 второй установкой МБУ-125.

1. Ключевые вехи

| 10.10.2026 | Окончание проходки на скв. Гео-12; начало опережающего демонтажа МБУ ZJ-30 |
| --- | --- |
| 15.10.2026 | Начало монтажа ВЛБ МБУ ZJ-30 на скв. ЮГ-1 |
| 20.10.2026 | Окончание обустройства площадки скважин ЮГ 1-3 |
| 25.10.2026 | Начало бурения скв. ЮГ-1 МБУ ZJ-30 (опережающая забурка) |
| 05.11.2026 | Окончание цикла ДПМ МБУ ZJ-30 на площадку скважин ЮГ 1-3 |
| 30.11.2026 | Начало монтажа ВЛБ МБУ-125 на скв. ЮГ-3 |
| 15.12.2026 | Начало бурения скв. ЮГ-3 МБУ-125 |

2. Мероприятия

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация и управление ДПМ |  |  |  |  |
| 1* | Издать приказ о проведении ДПМ МБУ ZJ-30 и БХ, утвердить график ДПМ и состав оперативного штаба | 05.10.26 | Начальник отдела бурения Золотенков В.В. | Приказ, утверждённый график ДПМ |
| 2 | Обеспечить привлечение из состава Службы бурения УФ РМНТК руководителя работ на весь период ДПМ | 05.10.26 | Директор УС РМНТК Бодырев В.Е. Начальник отдела по работе с персоналом Чудакова И.В. | Руководитель работ на объекте |
| 3* | Разработать и утвердить ППР на демонтаж, транспортировку и монтаж МБУ ZJ-30 и БХ, включая схему и очерёдность перевозки блоков (первоочередная доставка ВЛБ) | 08.10.26 | Начальник отдела ПТО Белаш В.В. | Утверждённый ППР и схема перевозки |
| 4* | Организовать ежедневный контроль хода ДПМ (суточная сводка) и еженедельное совещание штаба с актуализацией графика | с 05.10.26 постоянно | Начальник отдела бурения Золотенков В.В. Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Суточные сводки, протоколы штаба |
| II. Персонал |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечить привлечение дополнительного рабочего персонала из УФ РМНТК на весь период ДПМ: газоэлектросварщик — 1 чел., электромонтёр — 1 чел., помощник бурильщика (стропальщик) — 2 чел. | 05.10.26 | Главный инженер Кондратюк Н.В. Начальник отдела по работе с персоналом Чудакова И.В. | Персонал на объекте |
| 6* | Проверить наличие действующих допусков и аттестации привлекаемого персонала (стропальщики, электро- и газосварочные работы), провести вводный инструктаж на объекте | 07.10.26 | Главный инженер Кондратюк Н.В. | Допуски, записи в журналах инструктажа |
| III. Спецтехника и транспорт |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить привлечение двух дополнительных автоплощадок № 3 и № 4 (длина платформы 12 м, тягач-вездеход 6×6) | 06.10.26 | Начальник отдела МТО Галлямов Р.М. | Автоплощадки на объекте |
| 8 | Обеспечить привлечение дополнительного бульдозера № 3 на Южный участок для сопровождения грузоперевозящей спецтехники на сложном участке подъездного пути (подъём) | 07.10.26 | Начальник отдела МТО Галлямов Р.М. | Бульдозер на подъёме |
| 9 | Обеспечить привлечение дополнительного автокрана № 3 грузоподъёмностью не менее 25 т на площадку скв. Гео-12 для опережающего демонтажа МБУ | 08.10.26 | Начальник отдела МТО Галлямов Р.М. | Автокран на площадке Гео-12 |
| 10* | Создать запас дизельного топлива на площадках скв. Гео-12 и ЮГ 1-3 на период ДПМ (не менее … сут.) | 09.10.26 | Начальник отдела МТО Галлямов Р.М. | Запас ДТ на площадках |
| 11 | Обеспечить передислокацию автокрана № 3 с площадки скв. Гео-12 на площадку скв. ЮГ 1-3 по завершении демонтажа МБУ для опережающего монтажа МБУ и разгрузки оборудования | 13.10.26 | Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Автокран на площадке ЮГ 1-3 |
| IV. Площадка скважин ЮГ 1-3 и МБУ ZJ-30 |  |  |  |  |
| 12* | Завершить устройство основания под ВЛБ МБУ ZJ-30 (отсыпка, уплотнение, контроль осадки) и оформить акт готовности площадки под монтаж | 14.10.26 | Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Акт готовности основания |
| 13* | Завершить обустройство шламового амбара, водонакопителя и монтаж водовода (L = 600 м) до начала бурения скв. ЮГ-1 | 20.10.26 | Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Площадка готова к бурению |
| 14 | Выполнить планово-предупредительный ремонт механизмов и оборудования МБУ ZJ-30 в период ДПМ по результатам дефектовки при демонтаже, обеспечить ЗИП | 25.10.26 | Главный механик Степанов С.В. | Акт ППР, МБУ готова к бурению |
| V. Одновременное бурение двумя МБУ (ЮГ-1 — ZJ-30, ЮГ-3 — МБУ-125) |  |  |  |  |
| 15 | Разработать схему единовременного расположения двух МБУ и БХ для одновременного бурения скв. ЮГ-1 (МБУ ZJ-30) и ЮГ-3 (МБУ-125, интервал под кондуктор) | 01.11.26 | Начальник отдела ПТО Белаш В.В. Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Утверждённая схема расположения |
| 16* | Разработать мероприятия по безопасному ведению совмещённых работ двумя МБУ на одной площадке, согласовать их с Заказчиком | 10.11.26 | Главный инженер Кондратюк Н.В. | Утверждённые мероприятия |
| 17* | Разработать и согласовать программу бурения скв. ЮГ-3 МБУ-125 (интервал под кондуктор) | 10.11.26 | Начальник отдела бурения Золотенков В.В. | Утверждённая программа бурения |
| 18 | Обеспечить своевременный завоз трубной продукции обсадных колонн для одновременного бурения скв. ЮГ-1 и ЮГ-3 | 10.11.26 | Начальник отдела ПТО Белаш В.В. | Трубы ОК на площадке |
| 19 | Обеспечить привлечение в аренду и планово-восстановительный ремонт МБУ-125 для одновременного бурения скв. ЮГ-1 и ЮГ-3 | 15.11.26 | Главный механик Степанов С.В. Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | МБУ-125 готова к монтажу |
| 20 | Сформировать из состава бригад КРС УФ РМНТК дополнительную вахту буровой бригады для восстановительного ремонта, монтажа МБУ-125 и бурения скв. ЮГ-3 | 15.11.26 | Главный инженер Кондратюк Н.В. Начальник отдела по работе с персоналом Чудакова И.В. | Вахта укомплектована |
| 21 | Обеспечить своевременный завоз тампонажных материалов и оснастки обсадных колонн для крепления скв. ЮГ-1 и ЮГ-3 (кондуктор) | 15.11.26 | Начальник отдела бурения Золотенков В.В. | Материалы и оснастка на площадке |
| 22* | Рассчитать потребность и обеспечить химреагенты для бурового раствора, водо- и энергоснабжение одновременной работы двух МБУ | 20.11.26 | Начальник отдела бурения Золотенков В.В. Главный механик Степанов С.В. | Расчёт потребности, запасы на площадке |
| 23* | Подготовить МБУ-125 и площадку к работе в зимний период: утепление и обогрев, снегоуборочная техника для поддержания подъездного пути | 25.11.26 | Главный механик Степанов С.В. Руководитель ОП по Камчатскому краю Марчуков А.И. | Акт готовности к зимнему периоду |

* — мероприятия, дополнительно включённые в план по результатам анализа рисков (подлежат согласованию с ответственными).

Разработал:

Начальник отдела бурения	_____________ В.В. Золотенков