## Slide 1: План мероприятий по сокращению сроков ДПМ
01.10.2026
ПЕРЕЕЗД МБУ ZJ-30 СО СКВ. ГЕО-12 НА ПЛОЩАДКУ ЮГ 1-3
ОДНОВРЕМЕННОЕ БУРЕНИЕ ДВУМЯ МБУ
Южный участок Мутновского месторождения парогеотерм

## Slide 2: Ключевые вехи и график
Цикл ДПМ МБУ ZJ-30 и ввод второй установки МБУ-125
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Ключевые этапы
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Декабрь 2026
Бурение скв. Гео-12 (МБУ ZJ-30)
до 10.10
Обустройство площадки ЮГ 1-3
до 20.10
ДПМ МБУ ZJ-30 (Гео-12 → ЮГ 1-3)
10.10–05.11
Монтаж ВЛБ МБУ ZJ-30 на скв. ЮГ-1
15.10–25.10
Бурение скв. ЮГ-1 (МБУ ZJ-30)
с 25.10 — опережающая забурка
Аренда и ремонт МБУ-125
готовность к монтажу — 15.11
Монтаж ВЛБ МБУ-125 на скв. ЮГ-3
30.11–15.12
Бурение скв. ЮГ-3 (МБУ-125)
с 15.12
▲ 01.10 — текущая дата
25.10
начало бурения скв. ЮГ-1 — за 11 сут до окончания ДПМ (опережающая забурка)
05.11
окончание цикла ДПМ МБУ ZJ-30 на площадку скважин ЮГ 1-3
2 МБУ
одновременное бурение ЮГ-1 (ZJ-30) и ЮГ-3 (МБУ-125) с 15.12

## Slide 3: Этап 1. Сокращение сроков ДПМ
Мероприятия 1–14: переезд МБУ ZJ-30 и забурка скв. ЮГ-1
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Организация и управление
1
Приказ о ДПМ, график ДПМ, оперативный штаб
05.10
2
Руководитель работ из Службы бурения УФ РМНТК
05.10
3
ППР на ДПМ; схема и очерёдность перевозки (ВЛБ — в первую очередь)
08.10
4
Суточная сводка ДПМ, еженедельный штаб
с 05.10
Персонал
5
Доп. персонал УФ РМНТК: газоэлектросварщик, электромонтёр, 2 пом. бурильщика (стропальщики)
05.10
6
Допуски, аттестация и вводный инструктаж привлекаемого персонала
07.10
Спецтехника и транспорт
7
2 автоплощадки 12 м с тягачами-вездеходами 6×6
06.10
8
Бульдозер № 3 для сопровождения техники на подъёме
07.10
9
Автокран № 3 (≥ 25 т) на Гео-12 для демонтажа
08.10
10
Запас ДТ на площадках на период ДПМ
09.10
11
Передислокация автокрана № 3 на ЮГ 1-3 для монтажа
13.10
Площадка ЮГ 1-3 и МБУ ZJ-30
12
Основание под ВЛБ: отсыпка, уплотнение, контроль осадки; акт готовности
14.10
13
Шламовый амбар, водонакопитель, водовод L = 600 м
20.10
14
ППР механизмов ZJ-30 по результатам дефектовки, ЗИП
25.10
● мероприятие из исходного плана ● дополнительное мероприятие

## Slide 4: Этап 2. Бурение двумя МБУ
Мероприятия 15–23: ЮГ-1 — МБУ ZJ-30, ЮГ-3 — МБУ-125
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Концепция: два МБУ на одной площадке
Площадка скважин ЮГ 1-3
Скв. ЮГ-1
МБУ ZJ-30
бурение с 25.10
Скв. ЮГ-3
МБУ-125
кондуктор, бурение с 15.12
БХ, амбар, водо- и энергоснабжение — общие
Цель
выполнение графика строительства скважин ЮГ 1-3 за счёт параллельного бурения
Ключевые условия
схема расположения, безопасность совмещённых работ, вторая вахта, МТР на две скважины
Мероприятия 15–23
15
Схема единовременного расположения двух МБУ и БХ
01.11
16
Мероприятия по безопасному ведению совмещённых работ, согласование с Заказчиком
10.11
17
Программа бурения скв. ЮГ-3 МБУ-125 (интервал под кондуктор)
10.11
18
Завоз труб обсадных колонн для скв. ЮГ-1 и ЮГ-3
10.11
19
Аренда и планово-восстановительный ремонт МБУ-125
15.11
20
Доп. вахта буровой бригады из состава бригад КРС УФ РМНТК
15.11
21
Тампонажные материалы и оснастка ОК (кондуктор)
15.11
22
Химреагенты, водо- и энергоснабжение для двух МБУ
20.11
23
Подготовка МБУ-125 и площадки к зимнему периоду
25.11
● мероприятие из исходного плана ● дополнительное мероприятие

## Slide 5: Управление реализацией плана
Контроль, риски и решения для утверждения
Площадка скважин ЮГ 1-3 · Южный участок Мутновского месторождения
Контроль исполнения
Оперативный штаб ДПМ — руководитель работ на объекте, ответственные по плану;
Суточная сводка: демонтаж, перевозки (т, рейсы), монтаж, готовность площадки;
Еженедельная актуализация графика и отчёт руководству;
Контрольные точки: 10.10, 15.10, 20.10, 25.10, 05.11, 15.11, 30.11, 15.12.
Ключевые риски
Проходимость подъёма при осадках, дефицит самосвалов и тягачей 6×6;
Осадка основания под ВЛБ на заболоченном грунте;
Зимний период для монтажа и бурения МБУ-125 (снег, низкие температуры);
Совмещённые работы двух МБУ на одной площадке — требования ПБ.
Требуемые решения
Утвердить план мероприятий и график ДПМ;
Одобрить привлечение доп. техники: автокран № 3, бульдозер № 3, 2 автоплощадки;
Одобрить аренду и ремонт МБУ-125, формирование второй вахты;
Согласовать с Заказчиком одновременное бурение ЮГ-1 и ЮГ-3.